## Tabellen
GENERAL
Projectnummer: | 1987-2019 |  | NOBO: | Lloyd's Register
Projectnaam: | FABRAP ¦ ACADEMY |  | CODE: | ASME B31.3
Opdrachtgever: | GEJOSoft |  | INSP C: | ASME IX
Plantnaam: | FABRAP DEMO
OPZOEK-TABELLEN
NOBO | KVI-Plichting | PED Cat - Module |  | Ontwerp-code | Pipe Class | Hold-Points |  | Test-Systeem
Lloyd's Register | Ja | Art.4.3 (SEP) |  | EN | CSA | W | Witness point | 001
AIB Vincotte | Nee | Cat. I - Module A |  | ASME IX | SSA | R | Review documents | 002
A plus |  | Cat. II - Module A2 |  |  |  | E | Examination | 003
- |  | Cat. II - Module D1 |  |  |  | H | Holdpoint | 004
- |  | Cat. II - Module E1 |  |  |  | - | N.A. | 005
|  | Cat. III - Modules B (ontwerptype) D | [5 empty] | 006
|  | Cat. III - Modules B (ontwerptype) F | [5 empty] | 007
|  | Cat. III - Modules B (productietype) E | [5 empty] | 008
|  | Cat. III - Modules B (productietype) C2 | [5 empty] | 009
|  | Cat. III - Module H | [5 empty] | 010
|  | Cat. IV - Modules B (productietype) D | [5 empty] | 011
|  | Cat. IV - Modules B (productietype) F | [5 empty] | 012
|  | Cat. IV - Module G | [5 empty] | 013
|  | Cat. IV - Module H1 | [5 empty] | 014

## LineList
Projectnummer: |  |  |  | 1987-2019 |  | NOBO: |  | Lloyd's Register
Projectnaam: |  |  |  | FABRAP ¦ ACADEMY | [5 empty] | Hold - Witness - Review - Examination Points
Opdrachtgever: |  |  |  | GEJOSoft
[10 empty] | Las-methode beschrij-vingen |  |  | Lasmethode kwalificaties |  |  | Lasser kwalifi-caties |  |  | Materialen volgens Pipespec |  |  | PMA |  |  | Materiaal certificaten volgens |  |  | Herwaarmerken |  |  | Visuele inspectie laswerk |  |  | 10% RT / Lasser / LMB op de Buttwelds op project basis |  |  | 10% PT / lasser / LMB op O-lets |  |  | Manometer calibratiecertificaat |  |  | Hydrostatische beproeving 24,75 Bar |  |  | Re-instatement en as-built check |  |  | Mechanical complete |  |  | Controle fabricageboek
KNR-Nr. | Test-Systeem | Iso-nummer | Reg-Nr | Line nr. | P&ID Nr | Code | Pipe-Class | PED-Cat-Mod | KVI-Plicht | F | C | N | F | C | N | F | C | N | F | C | N | F | C | N | F | C | N | F | C | N | F | C | N | F | C | N | F | C | N | F | C | N | F | C | N | F | C | N | F | C | N | F | C | N
001 | 001 | R4-15323-75 SHT 1&2 | - | P-090331 | R1-3501-75 Rev. U | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
002 | 001 | R4-15324-75 SHT 1 | - | P-090431 | R1-3501-75 Rev. U | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
003 | 001 | R4-15325-75 Sht 1 | - | P-090531 | R1-3501-75 Rev. U | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
004 | 001 | R4-15326-75 Sht 1 | - | P-090631 | R1-3501-75 Rev. U | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
005 | 001 | R4-15327-75Sht 1-2-3 | - | P-351000 | R1-3501-75 Rev. U | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
006 | 001 | R4-15331-75 Sht 1&2 | - | P-066532 | R1-3501-75 Rev. U | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
007 | 001 | R4-15332-75 Sht 1&2 | - | P-066632 | R1-3501-75 Rev. U | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
008 | 001 | R4-15333-75 Sht 1&2 | - | P-090332 | R1-3501-75 Rev. U | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
009 | 001 | R4-15334-75 Sht 1&2 | - | P-090432 | R1-3501-75 Rev. U | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
010 | 001 | R4-1535-75 Sht 1 | - | P-090532 | R1-3501-75 Rev. U | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
011 | 001 | R4-15336-75 Sht 1&2 | - | P-090632 | R1-3501-75 Rev. U | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
012 | 001 | R4-15337-75 Sht 1,2,3 | - | P-371000 | R1-3501-75 Rev. U | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
013 | 001 | R4-15393-75 Sht 5 | - | P-090330 | 0923-59, 3301-75 | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
014 | 001 | R4-15394-75 Sht 1 | - | P-090430 | 0924-59, 3301-75 | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
015 | 001 | R4-15395-75 Sht 1 | - | P-090530 | 0924-59, 3301-75 | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
016 | 001 | R4-15396-75 Sht 1 | - | P-090630 | 0923-59, 3301-75 | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
017 | 001 | R4-15321-75 Sht 1 | - | P-066531 | R1-3501-75 Rev. U | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R
018 | 001 | R4-15322-75 Sht 1 | - | P-066631 | R1-3501-75 Rev. U | ASME IX | SSA | Cat. II - Module A2 | Ja | H | H | R | H | H | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | E | E | H | R | R | H | R | R | H | R | R | H | H | H | H | H | R | H | H | W | H | R | R

## ITP-Std
[6 empty] | INSPECTIE en TEST Rapport: |  |  |  | 001-P-090331
Project: |  |  |  | FABRAP ¦ ACADEMY | [5 empty] | ISO |  | R4-15323-75 SHT 1&2
-
[10 empty] | LINE NR. |  | P-090331
Plant: |  |  |  | FABRAP DEMO
[10 empty] | Registratie Nr: |  | -
Keuringsrapport: |  |  |  | 001 | [5 empty] | PED Categorie, Module: |  |  | Cat. II - Module A2
Ontwerpcode |  |  |  | ASME B31.3 | [5 empty] | NOBO: |  |  | Lloyd's Register
Piping class: |  |  |  | SSA | [5 empty] | KVI Plichtig: |  |  | Ja
Bijbehorende P&ID's
R1-3501-75 Rev. U
Inspecties |  |  |  |  | Specificatie |  | FABRAP |  |  |  | GEJOSoft |  |  | Lloyd's Register
[8 empty] | Datum |  | Paraaf |  | Datum | Paraaf |  | Datum | Paraaf
Lasmethode beschrijvingen |  |  |  |  | ASME IX |  | H |  |  |  | H |  |  | R
Lasmethode kwalificaties |  |  |  |  | ASME IX |  | H |  |  |  | H |  |  | R
Lasserskwalificaties |  |  |  |  | ASME IX |  | H |  |  |  | R |  |  | R
Materialen volgens Pipespec |  |  |  |  | SSA |  | H |  |  |  | R |  |  | R
PMA |  |  |  |  | GEJOSoft |  | H |  |  |  | R |  |  | R
Materiaal certificaten volgens |  |  |  |  | EN 10204 3.1 |  | H |  |  |  | R |  |  | R
Herwaarmerken |  |  |  |  | G-0304 |  | H |  |  |  | R |  |  | R
Visuele inspectie laswerk |  |  |  |  | ASME B31.3 |  | H |  |  |  | E |  |  | E
10% RT / Lasser / LMB op de Buttwelds op project basis |  |  |  |  | ASME V / ASME B31.3 zie lassertracking rapport FABRAP |  | H |  |  |  | R |  |  | R
10% PT / lasser / LMB op O-lets |  |  |  |  | ASME V / ASME B31.3 zie lassertracking rapport FABRAP |  | H |  |  |  | R |  |  | R
Manometer calibratiecertificaat |  |  |  |  | Document |  | H |  |  |  | R |  |  | R
Hydrostatische beproeving 24,75 Bar |  |  |  |  | ASME B31.3 |  | H |  |  |  | H |  |  | H
Re-instatement en as-built check |  |  |  |  | As-built / Isometric |  | H |  |  |  | H |  |  | R
Mechanical complete |  |  |  |  | Opleverdocument |  | H |  |  |  | H |  |  | W
Controle fabricageboek |  |  |  |  | Fabricageboek |  | H |  |  |  | R |  |  | R
[7 empty] | ITP akkoord voor uitvoering |  |  |  | ITP akkoord voor uitvoering |  |  | ITP akkoord voor uitvoering
[7 empty] | FABRAP |  |  |  | GEJOSoft |  |  | Lloyd's Register
[7 empty] | Naam: D. Emo |  |  |  | Naam: G.A. Jonasson |  |  | Naam:
[7 empty] | Datum: |  |  |  | Datum: |  |  | Datum:
[7 empty] | Voldaan aan de keuringseisen |  |  |  | Voldaan aan de keuringseisen |  |  | Voldaan aan de keuringseisen
| W | = | Witness point |  |  |  | FABRAP |  |  |  | GEJOSoft |  |  | Lloyd's Register
| R | = | Review documents |  |  |  | Naam: D. Emo |  |  |  | Naam: G.A. Jonasson |  |  | Naam:
| E | = | Examination
| H | = | Holdpoint
[7 empty] | Datum: |  |  |  | Datum: |  |  | Datum: